## Análisis de Riesgos
		ANÁLISIS DE RIESGOS

CATEGORIZACIÓN					RESPUESTA				Para editar: Rellena los campos de texto en el campo deseado con tus datos.
NOMBRE	CATEGORÍA	IMPACTO	PROBABILIDAD	CLASIFICACIÓN	MITIGACIÓN	DISPARADOR	NUEVA CALIFICACIÓN
Demorar entregas a clientes	Clientes	Alto	15	4	Buscar optimizar el trabajo realizado en el tiempo establecido	No tener la entrega prevista 2 días antes de la misma	2
Competencia en precio/tiempo	Empresa	Alto	30	3	Manejar un mejor control de precios y tiempo para competir	Pocos clientes y pocos pedidos	2
Poca mano de obra	Empresa	Medio	20	2	Ampliar plantilla con trabajadores eficientes	Falta de programadores para realizar los proyectos	1
Paralización de la actividad por no tener licencia	Empresa	Medio	15	2	Anteponerse a la necesidad e licencias y buscar otra solución o pagarlas	Crear recordatorios de cuando caducan las licencias	1
Utilización de tecnología de terceros	Empresa	Bajo	20	3	Buscar otras soluciones o crear una propia	Llevar el seguimiento de las tecnologías de terceros	2
Pocos clientes	Clientes	Alto	40	3	Crear publicidad para dar a conocer nuestra empresa	Flujo de clientes por debajo de lo previsto	2
Ciberseguridad de la empresa	Empresa	Medio	20	2	Mejorar la seguridad en la empresa y en el servidor local	Control del servidor y del tráfico en la red	1
Innovación	Empresa	Medio	20	2	Crear soluciones para poder utilizarlas en nuestros proyectos	Falta de nuevos proyectos o mejoras	1
Reputación de la empresa	Empresa	Alto	30	1	No incumplir contratos y dar buen servicio al cliente	Malas criticas o poca publicidad	1
Viabilidad de la empresa	Empresa	Alto	40	4	Hacer sostenible la empresa mediante un buen servicio	Números rojos durante más de un mes	2